附件
第三轮中央生态环境保护督察第13项

整改任务完成情况表

	整改任务
	《内蒙古自治区贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》相关工作要求，第13项整改任务：“违法捕猎贩卖鸟类问题时有发生。2023年以来，自治区各地公安机关侦办查处非法捕猎、贩卖野生鸟类刑事案件180起、行政案件47起。2025年4月，呼和浩特市牛街鸟市违法销售国家二级保护动物野生画眉鸟17只。2025年6月，包头市专项检查发现，存在违法饲养国家二级保护动物云雀，及“三有”保护动物沙百灵和朱雀等问题，锡林郭勒盟一名非法捕猎人员在3天时间内，就捕猎野生百灵鸟幼雏15只，并长期收售百灵鸟，存在非法利益链条。督察组抽查发现，赤峰、呼伦贝尔等地鸟市均存在违法交易野生保护鸟类行为。”

	责任单位
	呼伦贝尔市公安局、市场监管局、林草局，各旗市区党委和政府

	整改措施
	整改措施：（1）按照国家林草局等17部门开展的专项行动要求，在全区开展为期三年的保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项联合行动。依托野生动物联合执法协调机制，强化部门协同，与公安、市场监管等部门信息共享、深挖线索、联合执法，对各类鸟类交易市场、人工繁育场所开展全覆盖检查。将鸟类保护状况及打击非法捕猎贩卖鸟类情况列入平安内蒙古建设重要工作内容。压实属地政府主体责任，深入开展“举一反三”全面排查，强化部门协调，对发现的问题限期整治，杜绝类似问题再次发生。建立健全联防联控长效机制，每年至少召开一次打击野生动植物非法贸易厅际联席会议。（2）以野生鸟类为重点持续深入打击涉野生动物违法犯罪行为。对已发现的非法捕猎贩卖野生鸟类违法问题，限期办结移送起诉。以专项行动为抓手，通过专业手段深挖严查案件线索，坚持“全环节、全要素、全链条”依法快查、快破、快处，深挖非法捕猎贩卖源头及上下游关联违法行为，打掉犯罪团伙，摧毁犯罪网络，端掉犯罪窝点。强化协同作战，开展专案攻坚。强化行政执法与刑事司法衔接，实现分工有序、监管到位、惩处有力的工作格局，形成强大执法合力。（3）开展保护鸟类活动，全面落实我区67处鸟类重要繁殖地、越冬地、迁徙停歇地及自然保护地等重点区域巡护值守工作责任。各地林草部门依法对鸟类人工繁育场所做好监管工作，定期查验繁育、处置等情况。市场监督管理部门依法对商品交易市场进行清理整顿，压实网络交易平台责任，规范交易行为。各地公布野生动物救助和违法犯罪举报电话，及时受理和处理各类救助、举报信息，并健全救助台账。各地利用“世界野生动植物日”“爱鸟周”等重要时间节点，每年至少开展一次野生动物保护系列主题宣传活动，在全社会营造爱鸟护鸟的浓厚氛围。

	完成情况
	该整改任务的3项整改措施已全部完成整改，具体如下：
整改措施1完成情况：一是强化政治引领，统筹部署推进。深刻认识加强鸟类等野生动物保护重要性和紧迫感，切实履职尽责，专项行动全面部署落地。林草局联合市委宣传部、政法委等17部门转发《全区保护鸟类活动和打击非法猎捕贩卖鸟类专项行动联合工作方案》的通知，开展为期三年的保护鸟类活动和持续打击非法捕猎贩卖鸟类联合行动，依法快速、持续、坚决打击非法捕猎贩卖鸟类行为。结合呼伦贝尔候鸟迁徙、林区草原生态实际，压实各旗市区部门责任，同步衔接“清风”“网盾”专项行动，紧盯鸟类繁殖期、迁徙期关键时段，落实常态化管控举措。二是紧密沟通协作，健全长效机制。常态化召开全市打击野生动植物非法贸易联席会议，研判形势、部署工作；健全跨部门、跨区域执法协作机制，加强与边境地区联动管控；与公安、市场监管等部门信息共享、深挖线索、联合执法，每年多次对各类鸟类交易市场、人工繁育场所开展检查。三是压实监管责任，织密巡护网络。严格规范野生动物收容救护全流程管理，建立健全野生动物收容救护专项台账，常态化做好台账动态更新、分类归档与精细化记录，累计收容救助野生动物817头只，放归334头只；加强对重点区域监测、巡护和检查，落实重点区域巡护值守工作责任，制定呼伦贝尔市鸟类重点区域巡护值守工作责任清单，明确我市22个候鸟保护监测站点巡护值守责任，推动巡护值守责任落到实处。四是深化普法宣传，营造社会氛围。依托“爱鸟周”“国际生物多样性日”等重要节点，组织开展普法宣传830余次，参与人次3263人次，增强群众法治观念，在全社会营造爱鸟护鸟的浓厚氛围。
整改措施2完成情况：一是坚持重拳出击,严打违法犯罪。呼伦贝尔市公安机关聚焦鸟类等野生动物保护工作，持续深化生态警务机制建设，突出高位引领、 科技赋能、 精准打击与协同治理， 全链条、全方位织密鸟类保护安全网，查处了一批大要案件。2025年共办理野生动物案件61起,破案率100%;部署开展“平安原野”“严厉打击非法猎捕贩卖野生鸟类”专项行动，侦破刑事案件21起，查处行政案件11起。2026年，持续开展打击野生鸟类违法犯罪行为，侦破涉鸟类刑事案件4起，采取刑事强制措施5人。二是开展专项行动，压实工作责任。公安机关以专项行动为抓手，围绕野生鸟类“捕、养、售、运、食”五个环节，持续深入打击涉鸟等野生动物违法犯罪行为。特别是针对捕猎手段翻新、专业化水平高的发案趋势，及时加强线索摸排、情报研判，强化警种间横向合成作战，通过“1+5+N”警务协同机制，充分运用“专业＋机制＋大数据”新型警务运行模式，聚焦大案攻坚,实现精准打击、深度打击、规模打击、联动打击。三是突出预防警务，加强线索发现。依托生态警长、生态义警机制，强化“昆仑”主动侦查打击模式，紧盯“少数人办了多数案”发案规律，成立线索核查组，依托大数据实战中心数据支撑，动态监测网络平台。同时，畅通群众举报渠道，通过“平安呼伦贝尔”等主流媒体发布通告。四是加强部门联动,形成强大合力。深化与市林草局、市场监督局等部门联合工作机制，加强统筹协调，实现情报信息实时共享、深度协同；专项行动以来，深化行刑衔接，行政部门移交野生动物线索3条，公安机关移送行政部门野生鸟类线索9条，向林草、市场监督、农牧等相关主管部门发送《风险预警提示函》，推动重点行业和场所的源头整治。及时向成员单位发送《预警函》、《提示函》共计12次，排除隐患6处，构建协同共治工作格局。五是强化检法协同，提升打击质效。推动建立“公安主导、林草配合、检法提前介入、市场监管协同”的行刑衔接机制，在案件定性、证据标准等关键环节上多次协商达成共识，确保行刑衔接紧密，案件及时移送审查起诉，极大提升办案质效。
整改措施3完成情况：一是聚焦底数摸排，动态夯实常态化监管基础。将“动态掌握底数”作为常态监管的先手棋，结合市场监管领域日常巡查和“双随机、一公开”抽查，紧盯重点场所不放松，对全市涉鸟经营主体实施动态清单管理，定期更新监管对象名录库。截至2026年4月，已摸排并动态掌握涉鸟及关联经营主体15家，并建立动态监管台账；强化“线上+线下”双向排查，线下组织执法人员对鸟类经营摊位在售鸟种、进货来源进行定期核验；线上依托网络交易监测系统，将“野生鸟”“画眉”“百灵”等关键词纳入常态化监测范围，累计监测电商平台（网站）1406个次，确保底数清、情况明。二是聚焦闭环管理，强力推进违法线索动态清零。坚持“零容忍”态度，对涉鸟违法线索实行闭环管理、动态清零；严防问题反弹回溯，对2025年督察反馈的狗市等重点区域开展“回头看”，防止违法交易死灰复燃。今年以来，配合林草、公安部门开展多次联合执法，确保重点场所无新增野生鸟类违法交易行为，守住了动态清零底线。三是聚焦责任压实，健全市场共治长效格局。将“长期坚持”转化为具体制度举措，推动“当下改”向“长久立”转变，压实市场相关责任主体责任。今年以来，开展“回头看”，出动执法人员426人次，检查经营场所376家次，相关市场已建立场内巡查制度，鸟类经营主体全部签订依法经营承诺书。四是畅通公众投诉举报渠道，营造群防群治氛围。在交易市场显著位置粘贴保护野生鸟类、公布“12315”及公安、林草部门举报电话及宣传海报，广泛发动群众参与监督。专项行动开展以来，通过市县两级微信公众号持续发布线索征集通告，保持严管高压声势。结合“爱鸟周”等节点，联合林草、公安同步开展普法宣传，曝光典型案例，引导经营者依法合规经营，营造爱鸟护鸟的浓厚氛围。 
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